## на начало года
ПЛАН
ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов Осиповичского района на 2025 год
№ | Наименование объекта | Наименование работ | ед. изм. | Ориентировочные объемы работ | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
Текущий ремонт (параграф 146)
1 | Текущий ремонт проезжей части ул.Кирова в р.п Елизово Осиповичского района | устройство а/б покрытия | м2 | 1800 | сентябрь | октябрь
2 | Текущий ремонт проезжей части, тротуаров по ул.60 лет Октября в г. Осиповичи( от ж.д. №1 до Технониколь) | устройство а/б покрытия, устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 4028 | март | октябрь
3 | Текущий ремонт проезжей части ул.Чумакова (от ул. Абросимова до ул. К. Либкнехта) в г. Осиповичи | устройство а/б покрытия | м2 | 1812 | июнь | август
4 | Текущий ремонт проезжей части ул. Р.Люксембург(от. ул Чумакова до больницы)) в г. Осиповичи | устройство а/б покрытия | м2 | 384 | июль | сентябрь
5 | Текущий ремонт проезжей части ул.К Либнехта(от. ул Октябрьской доул. Р.Крестьянской) в г. Осиповичи | устройство а/б покрытия | м | 504 | июнь | июль
6 | Текущий ремонт тротуаров ул. Социалистическая (от ул. Р.Крестьянской до ул. Октябрьской) в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 350 | апрель | май
7 | Текущий ремонт тротуара по ул. Социалистическая (от общежития до магазина Доброцен) в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 434 | апрель | май
8 | Текущий ремонт проезжей части ул. Социалистическая (от шиномонтажа до ул. Некрасова) в г. Осиповичи | устройство а/б покрытия | м2 | 2338 | март | июнь
9 | Текущий ремонт проезжей части ул. Некрасова (от ул. Социалистической до ул.К Маркса) в г. Осиповичи | устройство а/б покрытия | м2 | 3870 | июнь | сентябрь
10
11 | Текущий ремонт тротуара ул.Абросимова (от ул. Чумакова до ул.Р.Крестьянская) | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 512 | сентябрь | октябрь
12 | Текущий ремонт проезжей части и тротуаров ул.Первомайской(от ул.Интернациональной до ул. Ленинской) | устройство а/б покрытия, устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 561 | май | июнь
13 | Текущий ремонт проезжей части ул.Р.Крестьянской (от ул.Горбатова до ул. К.Маркса) | устройство а/б покрытия | м2 | 5390 | март | июнь
14 | Текущий ремонт проезжей части г.Осиповичи и Осиповичского района | ямочный ремонт проезжих частей г. Осиповичи и населенных пунктов Осиповичского района | м2 | 300 | март | ноябрь
15 | Устройство исскуственных неровностей на улицах города Осиповичи(ул. Парковая,ул. Сташкевича,ул. Дмитриева,ул.Р.Кунько,ул. Итернациональная,ул. Р.Крестьянская и пр) | устройство исскуственных неровностей | шт |  | апрель | май
| ИТОГО текущий ремонт(параграф 146) |  |  | 22283
Капитальный ремонт (параграф 146)
1 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Октябрьская от ул. Розы Люксембург до ул. Горбатого (съезд на путепровод) с ремонтом тротуаров по всей длине в г. Осиповичи в г. Осиповичи | устройство тротуаров, ограждения, дорожных знаков | м2 | 2390 | январь | июнь
| ИТОГО капитальный ремонт (параграф 146) |  |  | 2390
| ВСЕГО |  |  | 24673