## перечень
Перечень
объектов по текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Осиповичского района на 2023 год
№ | Наименование объекта | Наименование работ | ед. изм. | Ориентировочные объемы работ | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Текущий ремонт проезжей части ул.Потоцкого | устройство а/бетонного покрытия, устройство тротуарных покрытий | м2 | 4030 | апрель | июнь
2 | Текущий ремонт проезжей части ул.Пос. Советский в г.Осиповичи | устройство тротуарных покрытий | м2 | 159 | апрель | май
3 | Текущий ремонт проезжей части ул.Сташкевича (от ул.60 лет Октября) в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 4275 | апрель | май
4 | Текущий ремонт проезжей части ул.Восточной в д.Цель | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 1942.5 | май | июнь
5 | Текущий ремонт проезжей части: в г. Осиповичи: ул. Сумченко, ул. Потоцкого, ул. Ленинская, ул. Королева, ул.60 лет Октября, ул.Сташкевича, ул.Парковая, ул.Интернациональная, ул.Дмитриева, ул.Р.Кунько, ул. Дзержинского, ул. Проектная, ул.Проектируемая, ул.Потоцкого, ул.Социалистическая, ул.Крыловича,ул. К.Маркса, ул. Козловской, ул.Р.Крестьянская, ул. Площадь Базарная, в д.Лапичи ул.Армейская, ул. Юбилейная, ул. Газовиков | установкой "Тайфун", ямочный ремонт | м2 | 1684 | март | июнь
6 | Текущий ремонт проезжей части ул.Социалистическая в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 2960 | апрель | июнь
7 | Текущий ремонт проезжей части ул.Королева в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 644 | апрель | июнь
8 | Текущий ремонт проезжей части ул.Абросимова в г.Осиповичи | устройство тротуарных покрытий | м2 | 219 | апрель | май
9 | Текущий ремонт проезжей части ул.Чумакова в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия, устройство тротуарных покрытий | м2 | 2112.25 | март | июнь
10 | Текущий ремонт проезжей части в д. Гродзянка Осиповичского района (перекресток улиц Карла Маркса и Василия Хатько) | замена водоотводной трубы | м | 18 | июнь | июль
11 | Текущий ремонт проезжей части ул.Интернациональная в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 5653 | май | июнь
12 | Текущий ремонт проезжей части ул.Короткая в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 2218 | май | июнь
13 | Текущий ремонт проезжей части ул.Ленинская в г.Осиповичи | устройство а/бетонного покрытия | м2 | 1708 | май | июнь